# Приложение №1

# Утверждаю

________________  Р.Р. Салахутдинов

«____» __________________ 2019 года

# ПЛАН

мероприятий по организации проведению ярмарок

и продажи товаров на них на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны»

на площади возле ледового дворца «Олимпия» 6 января 2020 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общее руководство за ходом подготовки мероприятия. | весь период | Заместитель руководителя ИК МО «пгт Камские Поляны» Чачакаев Н.В. |
|  | Организация работ по привлечению к участию в ярмарке производителей продукции, предпринимателей, юридических и физических лиц. | не позднее, чем за два дня до даты проведения ярмарки | Специалист I категории отдела наружной рекламы, информации, благоустройства и муниципального контроля ИК МО «пгт Камские Поляны» Лазарева А.П. |
|  | Прием и рассмотрение заявок, выдача разрешений на участие в ярмарке участникам, чьи заявки признаны соответствующими установленным требованиям. | не позднее, чем за один день до даты проведения ярмарки | Заместитель руководителя ИК МО «пгт Камские Поляны» Чачакаев Н.В. |
|  | Обеспечение подключения торговых объектов в местах проведения ярмарки к источникам энергоснабжения. | 6 января 2020 г. | Директор УК «Мой дом Камских Полян» Леушин Д.А. (по согласованию) |
|  | Информирование населения через СМИ: -о проведении праздничной ярмарки; -о перечне мест проведения ярмарки; -о возможности приобретения товаров в месте проведения ярмарки | до 22.12.2019 г. | Ведущий специалист по работе с СМИ и связям с общественностью ИК МО «пгт Камские Поляны» Бабинцева А.Н. |
|  | Разработка схемы размещения торговых мест на площадках проведения ярмарки с учетом определения торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции. | до 22.12.2019 г. | отдел наружной рекламы, информации, благоустройства и муниципального контроля ИК МО «пгт Камские Поляны» |
|  | Подготовка и утверждение рекомендуемого перечня товаров, реализуемых на специализированной ярмарке. | до 22.12.2019 г. | отдел наружной рекламы, информации, благоустройства и муниципального контроля ИК МО «пгт Камские Поляны» |
|  | Обеспечение уборки территории в местах проведения ярмарки. | Весь период | Директор ООО «КомСервис-НК» Краснов М.В. (по согласованию) |
|  | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения ярмарки. | Весь период | Начальник ОП «Камскополянский» Управления МВД России по Нижнекамскому району Тихонов В.Г. (по согласованию) |
|  | Установка в местах проведения ярмарки стенда, содержащего информацию о режиме работы ярмарки и плане эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. | Весь период | отдел наружной рекламы, информации, благоустройства и муниципального контроля ИК МО «пгт Камские Поляны» |
|  | Опубликование настоящего плана мероприятий на сайте Камских Полян. | до 22.12.2019 г. | Ведущий специалист по работе с СМИ и связям с общественностью ИК МО «пгт Камские Поляны» БабинцеваА.Н. |
|  | Контроль за исполнением Плана мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней. | весь период | Заместитель руководителя ИК МО «пгт Камские Поляны» Чачакаев Н.В. |