# Приложение №1

# Утверждаю

________________  Р.Р. Салахутдинов

18.09.2020 года

# ПЛАН

мероприятий по организации проведению ярмарок

и продажи товаров на них на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны»

на площади перед ледовым дворцом «Олимпия» 3, 10, 17, 24, 31 октября 2020 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Общее руководство за ходом подготовки мероприятия. | весь период |
|  | Организация работ по привлечению к участию в ярмарке производителей продукции, предпринимателей, юридических и физических лиц. | не позднее, чем за два дня до даты проведения ярмарки |
|  | Прием и рассмотрение заявок, выдача разрешений на участие в ярмарке участникам, чьи заявки признаны соответствующими установленным требованиям. | не позднее, чем за один день до даты проведения ярмарки |
|  | Обеспечение подключения торговых объектов в местах проведения ярмарки к источникам энергоснабжения. | 3, 10, 17, 24, 31 октября 2020г. |
|  | Информирование населения через СМИ: -о проведении праздничной ярмарки; -о перечне мест проведения ярмарки; -о возможности приобретения товаров в месте проведения ярмарки | до 18.10.2020г. |
|  | Разработка схемы размещения торговых мест на площадках проведения ярмарки с учетом определения торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции. | до 02.10.2020г. |
|  | Подготовка и утверждение рекомендуемого перечня товаров, реализуемых на специализированной ярмарке. | до 02.10.2020г. |
|  | Обеспечение уборки территории в местах проведения ярмарки. | Весь период |
|  | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения ярмарки. | Весь период |
|  | Установка в местах проведения ярмарки стенда, содержащего информацию о режиме работы ярмарки и плане эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. | Весь период |
|  | Опубликование настоящего плана мероприятий на сайте Камских Полян. | до 21.09.2020г. |
|  | Контроль за исполнением Плана мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней. | весь период |